PRODUCT  ·  ENGINEERING  ·  DELIVERY

# 通用型爬虫
Python + Go

产品与技术实施方案 V2.0

现行研发基线、TASK-022 安全证据链、生产落地路线与 Web V1 交付计划

CURRENT DEVELOPMENT BASELINE 本文取代 V1.3 作为当前规划与状态基线。V1.3 保留为历史决策来源；本文件不覆盖原件，也不自动授权代码、Git、部署或生产变更。

| 文档编号 | UC-PG-20260902-V2.0 |
| --- | --- |
| 基线日期 | 2026-09-02 |
| 工程仓库 | E:\AI_Projects\crawler |
| 当前分支 | feat/task-022-outbound-security |
| 当前封板 HEAD | 591f1e3e0d60d8946d617e9fc2b25e589ce4e0ca |

状态：现行研发基线  ·  适用：产品、研发、测试、交付、运维

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.0 / 现行研发基线 |
| 取代关系 | 取代 V1.3 的计划、任务状态、工程路径和交付预测；V1.3 的产品定位与关键决策经复核后择要继承。 |
| 证据时点 | 2026-09-02；以当前对话提供的 Git、测试、Seal 链和 TASK 状态证据为准。 |
| 阅读对象 | 产品负责人、技术负责人、Python/Go 工程师、前端工程师、测试、运维与安全评审人。 |
| 使用规则 | 目标设计与当前实现必须分开解释；‘证据链封板’不得被等同为‘生产安全已完成’。 |

## V1.3 是否过时：结论

结论：部分战略仍有效，但作为当前实施方案已经明显过时。 仍有效的是产品定位、Web 主入口、Python 主/Go 辅的职责方向、快速/专业双模式、内网部署与单管理员边界。已经过时的是当前任务起点、TASK-022 的真实进度、OSEC/Canonical V2 证据链、测试基线、生产就绪判断与后续排期。

| 类别 | V1.3 内容 | V2.0 处理 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | 通用文章采集、Web 主入口、单站点优先、快速/专业模式 | 继续作为产品 V1 的核心边界 |
| 校正 | Python + Go 架构、状态机、错误治理、内网部署 | 按当前模块拓扑与未实施边界重新表达 |
| 重写 | TASK-019→022→021A→020A→020B 的当前起点 | 当前实际位于 TASK-022E/OSEC Canonical V2 A0.3b Seal 前 |
| 新增 | V1.3 未覆盖的证据封板链 | 加入 Evidence Profile V2、Amendment 1、Legacy、V2 MATCH、Manifest V2、S1、Seal V2 |
| 降级声明 | 易被误读为即将上线 | 明确 deployment=BLOCKED，生产 loader/接线尚未开始 |

## 阅读导航

| 章节 | 主题 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | 现状、定位、体验 | 现在做到哪；做给谁；用户如何使用 |
| 4–7 | 需求、架构、数据 | V1 必须交付什么；Python/Go 如何协作；数据如何形成 |
| 8–11 | 安全、可靠性、部署、测试 | TASK-022 为什么复杂；怎样证明可上线 |
| 12–15 | 路线、验收、风险、决策 | 接下来做什么；何时结束；怎样判定完成 |
| 附录 | 术语、锚点、差异 | 如何追溯工程证据与历史文档 |

CHAPTER 01

# 1. 执行摘要与当前进度

产品方向没有推翻，但工程已经从‘规划安全改造’进入‘安全证据链即将封板、生产接线尚未开始’的新阶段。

| 已封板 | 当前门禁 | 紧接着 | 仍未开始 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范 · 向量 · Legacy · V2 Runtime | A0.3b V2 125/125 MATCH | Manifest V2 · S1 · Seal V2 | 生产 loader · 接线 · 部署 |

## 1.1 当前状态快照

| 维度 | 当前事实 | 管理含义 |
| --- | --- | --- |
| 代码基线 | branch=feat/task-022-outbound-security；HEAD=591f1e3e…；main..HEAD=24；upstream=7/0 | 本地安全分支持续演进，尚未 push/合并到主线 |
| A0.3b V2 | 125/125 case digest MATCH；missing/extra/duplicate/mismatch 均为 0 | Legacy 兼容门禁已满足，正在等待 Seal 提交复审 |
| 测试 | Python full 1112 passed、7 skipped；Go ./...、vet、mod verify 通过 | 候选与门禁测试稳定，但这不是生产接线证明 |
| 证据路线 | 规范、向量、Legacy、V2 candidate 已封板；A0.3b staged review 待完成 | 随后仍需 Manifest V2、S1、Seal Record V2 |
| 生产路线 | loader、日志脱敏、site migration、client wiring 均未开始；deployment=BLOCKED | TASK-022 尚未结束，禁止将证据层完成写成上线完成 |

## 1.2 项目完成度判断

按 TASK-022 的全部工作量估算，目前约完成 65%–70%。其中 OSEC 证据层接近完成，剩余风险主要集中在生产加载、日志脱敏、站点迁移、客户端接线和端到端安全回归。

| 工作流 | 估算完成度 | 下一出口 |
| --- | --- | --- |
| OSEC 规范与兼容证据 | 约 90%+ | A0.3b Seal → Manifest V2 → S1 → Seal V2 |
| 生产安全配置加载 | 0% | 严格 loader、fail-closed、错误码与审计日志 |
| 日志脱敏与事件可观测 | 0% | 敏感字段、URL/凭据、防泄漏测试 |
| 站点迁移与客户端接线 | 0% | 调用链统一走安全执行器，禁止旁路 |
| 部署放行 | BLOCKED | 完整集成、对抗、回滚与运维门禁 |

关键区分 OSEC/Canonical 证据链证明‘规则、输入、摘要和兼容关系可复核’，生产接线证明‘真实请求没有绕过这些规则’。两者缺一不可。

CHAPTER 02

# 2. 产品定位、用户与版本边界

把站点理解、采集计划、执行与可追溯结果串成一个内网可部署的通用文章采集产品。

## 2.1 产品一句话定义

产品定义 用户输入一个站点或少量种子信息，系统发现栏目与文章入口、生成可审阅的 SearchPlan、执行安全受控的采集，并输出结构化文章、来源证据、质量评分与可下载结果。

## 2.2 目标用户

| 用户 | 核心任务 | 最重要的成功标准 |
| --- | --- | --- |
| 业务研究/内容运营 | 快速取得某站点的文章清单与正文 | 少配置、结果可读、失败可解释 |
| 数据工程师 | 以 API/CLI 批量触发、追踪状态、导出结构化数据 | 契约稳定、幂等、可追溯、可重跑 |
| 管理员/运维 | 配置站点策略、观察安全事件、控制部署 | 默认安全、最小权限、可回滚 |
| 研发/测试 | 扩展 Adapter/Probe/解析器并验证兼容性 | 跨语言一致、黄金向量与回归门禁明确 |

## 2.3 版本范围

| 阶段 | 纳入范围 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| Web V1 / 单站点 | 单站点创建任务；快速/专业模式；进度、结果、错误、下载；单管理员 | 多租户、调度中心、复杂组织权限、自动扩容 |
| 批量站点 | 站点列表导入、批量策略、批量结果比较 | 本版只留扩展点，不提前实现 |
| 主题发现 | 按主题主动发现站点与文章 | 必须在单站点模型稳定后启动 |
| 企业可靠性 | 高可用、审计保留、配额、细粒度 RBAC | 列入 TASK-021B，晚于 Web V1 |

## 2.4 V1 非目标

不构建面向公网的开放 SaaS；首个部署形态为内网 Docker Compose。

不在 V1 做周期调度、跨组织多租户、复杂 RBAC、原始 HTML/附件长期归档。

不以‘抓得最多’为唯一目标；安全边界、可解释性、结果证据和可维护性同等重要。

不允许 Web、CLI、Adapter 或任何 HTTP 客户端绕过统一的出站安全策略。

CHAPTER 03

# 3. 用户体验与工作模式

主入口是 Web 管理控制台；CLI 与 API 保留为工程接口。用户先看计划，再让系统执行。

## 3.1 核心用户旅程

| 01 输入 | 02 发现 | 03 审阅 | 04 执行 | 05 交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点 URL 任务目标 | 栏目候选 样本链接 | SearchPlan 范围与风险 | 受控请求 解析与去重 | 结果浏览 导出与证据 |

## 3.2 快速模式与专业模式

| 维度 | 快速模式 | 专业模式 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 最少输入得到可用结果 | 精细控制范围、正文、时间和数量 |
| 计划 | 系统推荐范围，用户一键确认 | 展示栏目、策略、页数、上限和风险，可编辑 |
| 正文 | 默认不抓正文或按轻量策略 | 可显式启用正文与字段策略 |
| 低置信度 | 先采样并提示确认 | 允许查看证据、调整 Adapter/规则后执行 |
| 适用用户 | 业务用户、首次使用 | 数据工程师、复杂站点、验收场景 |

## 3.3 Web V1 页面结构

| 页面 | 主要内容 | 必须状态 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | 单管理员认证、会话失效、退出 | 未认证 / 已认证 / 失效 |
| 任务列表 | 状态、站点、创建时间、进度、结果数、失败原因 | 空 / 加载 / 运行 / 完成 / 失败 |
| 新建任务 | URL、模式、范围、正文开关、高级设置 | 校验 / 发现 / 待确认 |
| 计划审阅 | 栏目、样本、置信度、请求预算、风险提示 | 高置信自动建议 / 低置信人工确认 |
| 任务详情 | 阶段时间线、错误、重试、结果预览、安全事件 | 实时 SSE / 轮询降级 |
| 结果与下载 | 文章表格、筛选、详情、JSON/CSV 导出 | 可追溯到 task/site/source URL |
| 站点策略 | 允许域名、端口、协议、Adapter、限速 | 默认关闭危险选项，修改可审计 |

交互原则 用户永远能回答三个问题：系统现在在做什么、为什么这样做、失败后我下一步能做什么。

CHAPTER 04

# 4. 功能需求与产品验收

需求按用户价值、系统行为和验收证据组织，不再把‘存在一个接口’当作完成。

## 4.1 V1 功能清单

| ID | 能力 | 验收要点 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 任务创建 | Web/API 均可创建；输入校验一致；返回稳定 task_id | 目标设计 |
| FR-02 | 站点发现 | 生成栏目候选、样本、置信度与失败原因 | 既有能力需产品化 |
| FR-03 | SearchPlan | 可审阅、可版本化、执行绑定精确计划 | 合同/实现基础存在 |
| FR-04 | 安全执行 | DNS/IP/redirect/port/domain/proxy/budget 全链路受控 | TASK-022 未完成 |
| FR-05 | 文章解析 | 标题、URL、时间、作者、摘要、正文（可选） | 既有能力需统一契约 |
| FR-06 | 去重与质量 | 规范 URL、内容去重、评分与证据字段 | 需与 Web 结果统一 |
| FR-07 | 状态与重试 | 阶段可见、幂等、可恢复、失败分类明确 | TASK-021A |
| FR-08 | 结果浏览/导出 | 列表、筛选、详情、JSON/CSV，来源可追溯 | TASK-020A |
| FR-09 | 安全与审计 | 日志脱敏、事件可查、禁止旁路、部署门禁 | TASK-022 后半段 |
| FR-10 | 部署运维 | Compose、HTTPS、备份、健康检查、回滚手册 | TASK-020B 前完成 |

## 4.2 关键产品规则

- 输入站点必须先经过规范化与安全策略校验；任何发现、Probe、Adapter、Worker 和下载路径不得旁路。

- SearchPlan 是执行前的可审阅合同；执行结果必须记录所用计划版本和配置摘要。

- 高置信度允许给出自动建议，低置信度必须采样或要求确认，禁止用静默猜测替代证据。

- 结果默认保存规范化字段，不默认保存原始 HTML、附件或秘密信息；正文由模式和策略显式控制。

- 失败必须归入稳定错误码与阶段；用户界面显示可行动信息，日志不得泄露原始凭据或完整敏感 URL。

- V1 任务为单次运行；周期调度和复杂批处理不是首版阻塞项。

## 4.3 V1 验收场景

| 场景 | 输入 | 预期输出 | 失败门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准站点 | 公开新闻站首页 | 发现栏目→计划→文章清单→导出 | 不得出现跨域旁路或无限抓取 |
| 弱结构站点 | 栏目不明显、链接噪声多 | 样本与置信度，允许人工修正 | 低置信不得自动大规模执行 |
| 恶意/内网站点 | 私网 IP、重定向、DNS 变化 | 请求被策略拒绝并记录安全事件 | 不得建立被禁止连接 |
| 长任务 | 多栏目、较高页数 | 进度持续更新、失败可定位、可安全取消 | 状态不得倒退或重复入库 |
| 部署恢复 | 服务重启/依赖短暂失败 | 任务状态一致、可恢复或明确终止 | 不得产生幽灵任务或重复结果 |

CHAPTER 05

# 5. 目标系统架构

React 提供产品入口，Go 负责平台控制与稳定执行边界，Python 负责站点理解、计划、解析和算法迭代。

## 5.1 分层架构

| 体验层 | 控制层 | 执行层 | 状态层 | 证据层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| React + TS Vite Web | Go API Auth / Task / SSE | Go Worker Python Engine | MySQL Redis / Queue | OSEC Fixtures / Seal |

| 层 | 主要职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| React Web | 登录、任务创建、计划审阅、进度、结果、策略管理 | 不实现爬虫规则，不保存秘密到浏览器持久层 |
| Go API/控制面 | 认证、任务合同、状态查询、SSE、配额、审计入口 | 不复制 Python 站点理解算法 |
| Go 安全执行 | 出站策略、DNS/IP、连接、重定向、预算、超时、事件 | 所有真实 HTTP 必须经过统一执行器 |
| Python Engine | 发现、SearchPlan、Adapter、解析、规范化、评分、去重 | 不绕过安全网络入口，不主导平台状态 |
| MySQL | 用户、站点、任务、状态、结果元数据、正文（LONGTEXT） | V1 不默认保存原始 HTML/附件 |
| Redis/队列 | 任务分发、短期状态、锁/租约（按最终合同） | 不能成为唯一事实源 |
| OSEC Evidence | 严格解码、Canonical、Aggregate、Manifest、Seal | 证明证据一致性，不替代生产请求安全 |

## 5.2 关键运行链路

- Web/API 创建任务，Go 校验请求并持久化任务与输入摘要。

- Go 调度 Python 执行发现；Python 产出结构化 SearchPlan 与证据。

- 用户或策略确认计划后，Go 固化执行版本与预算。

- 所有出站访问经 Go 安全执行边界完成解析、策略判定、连接与重定向控制。

- Python 解析响应、规范化文章、评分和去重；结果写入稳定数据合同。

- Go 更新状态并通过 SSE 推送；Web 展示结果与可行动错误。

架构守则 跨语言只共享稳定合同，不共享隐式对象模型；任何同名字段必须有版本、类型、错误语义和兼容测试。

CHAPTER 06

# 6. Python / Go 职责与接口合同

双语言不是功能复制，而是把算法迭代速度与平台可靠性放到各自最合适的位置。

## 6.1 职责矩阵

| 能力 | Python | Go | 合同/证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点理解 | 主责：栏目发现、样本、评分 | 承载调用与超时 | SearchPlan schema + fixtures |
| 出站请求 | 消费受控响应，不直连 | 主责：策略、DNS/IP、连接、重定向 | 安全错误码 + 事件 |
| 文章解析 | 主责：字段与正文抽取 | 传输与状态 | Article contract |
| 任务状态 | 上报阶段事件 | 主责：持久化、幂等、SSE | 状态机 + TASK-021A |
| 证据 Canonical | Python V1/V2 实现 | Go V1/V2 实现 | 黄金向量 + 125-case MATCH |
| 聚合/Seal | 独立复算 | 独立复算 | Manifest V2 + Seal V2 |
| Web API | 非主责 | 主责 | OpenAPI/JSON contract |

## 6.2 接口设计要求

跨语言载荷使用显式版本字段，严格拒绝未知关键字段；禁止自动吞掉新枚举值。

时间使用 UTC + ISO 8601；标识符、错误码、状态枚举和数字边界写入合同测试。

同一输入在 Python/Go 两端必须得到逐字节一致的 Canonical 输出或相同阶段的冻结错误码。

SSE 只做增量通知；断线后客户端必须能通过查询接口恢复，不依赖内存中的最后一条事件。

API 和 CLI 不能成为安全旁路；它们必须与 Web 使用同一后端合同与策略。

## 6.3 版本治理

| 对象 | 当前版本 | 治理规则 |
| --- | --- | --- |
| Profile | OSEC-EVIDENCE-PROFILE-V2 | 顶层 profile 不因 Amendment 改名 |
| Strict Decode | OSEC-STRICT-JSON-DECODE-V1 | V2 Canonical 仍复用严格解码 V1 |
| Evidence Limits | V2 | 加入 number_digits，保留 V1 历史 |
| Canonical JSON / Case | V2 | NonInteger raw lexeme 保留 |
| Aggregate | V1 | V2 不新增 Aggregate V2 |
| Manifest / Seal | V2（待实现） | V1 在实施前被替代，但历史规范保留 |

CHAPTER 07

# 7. 发现、执行、数据与结果模型

从‘能抓到’升级为‘为什么抓、抓了什么、结果是否可信、如何复现’。

## 7.1 SearchPlan 的角色

SearchPlan 是发现阶段与执行阶段之间的版本化合同，应至少记录站点身份、栏目候选、样本链接、路径/域名边界、页数与结果预算、正文策略、置信度、Adapter 选择及证据摘要。

| 阶段 | 输入 | 输出 | 用户可见性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalize | 用户 URL | 规范站点身份与初始策略 | 显示修正后的站点与风险 |
| Probe | 安全受控响应 | 站点特征、可达性、内容类型 | 显示失败阶段和安全原因 |
| Discover | 样本页面与链接 | 栏目候选、样本、置信度 | 可展开证据 |
| Plan | 候选与策略 | 冻结 SearchPlan | 快速确认或专业编辑 |
| Execute | 计划版本 | 文章记录、事件、统计 | 实时进度与结果 |

## 7.2 文章结果最小字段

| 字段组 | 建议字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 身份 | article_id、task_id、site_id | 稳定关联与幂等写入 |
| 来源 | source_url、canonical_url、category、discovered_from | 来源可追溯 |
| 内容 | title、summary、body_text、author、published_at | body_text 在专业模式可选 |
| 质量 | confidence、quality_score、duplicate_of、warnings | 可解释评分与去重 |
| 证据 | plan_version、adapter_version、fetched_at、content_digest | 支持复核和问题定位 |
| 安全 | policy_id、request_outcome、redaction_flags | 不保存凭据或完整敏感查询 |

## 7.3 存储与导出原则

MySQL 是产品状态与结构化结果的事实源；Redis 只承担短期协调与加速。

规范化正文可使用 LONGTEXT；原始 HTML、附件和响应头默认不持久化。

导出至少支持 JSON 和 CSV；导出字段版本必须与 UI/API 共享合同。

结果删除、保留周期、备份与恢复在部署手册中显式定义。

敏感 URL、Authorization、Cookie、代理凭据和秘密字段不得进入普通日志或导出。

CHAPTER 08

# 8. 安全架构与 OSEC 证据链

TASK-022 既要防止真实网络请求越界，也要让安全配置和证据能够跨语言、跨版本独立复核。

## 8.1 两条必须同时完成的安全链

| 链路 | 解决的问题 | 当前状态 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证据链 | 配置如何严格解码、Canonical、聚合、Manifest 和 Seal | A0.3b V2 MATCH，待 Seal/Manifest/S1 | Seal Record V2 外部可复核 |
| 生产请求链 | 真实 DNS/IP/连接/重定向/代理/预算是否被策略约束 | loader/脱敏/迁移/接线未开始 | 所有生产 HTTP 无旁路，集成与对抗测试通过 |

## 8.2 OSEC 演进事实

| S0 | A0.1 | A0.2 | L | V2 Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legacy source 旧实现 | Evidence Profile V2 Spec | Golden vectors 25/35/7 | Legacy Record 125 digests | 125/125 MATCH |

| 锚点 | Commit | 含义 |
| --- | --- | --- |
| S0 | e6bdf4c863903fa7e2fdafd004fc94d0fbb766a3 | 旧 Python 语义来源 |
| A0.1 | b7a12d8b29f4d690d8e4961cbb2d89799245880a | Evidence Profile V2 规范 |
| A0.2 | 9b81b7c03f9bb11ef00b28cc918ae198e16f6921 | V1 黄金向量 |
| Legacy L | a0bd91f03aef881713b4d78b3eef895c77ea005f | 125-case 旧摘要记录 |
| V1 Candidate | fffb01db5e9efdcbb4e526107fcfeaf1b5a4eaae | 发现 NonInteger 语义歧义 |
| Amendment 1 | ebd1a0c1e1c5334679a3642eee6897d50c856a31 | Canonical V2 raw lexeme 规则 |
| V2 Vectors | 7de68cd58ab10213d3b259ec36f427fae5de8b4d | 12/2/8 增量向量 |
| V2 Candidate | 591f1e3e0d60d8946d617e9fc2b25e589ce4e0ca | 双端 V2 运行时封板 |

## 8.3 V1 MISMATCH 与 V2 解决方案

历史必须保留 V1 对 p-004 的 443.0 与 ver-003 的 1.0 返回 canonical_non_integer_number。该结果被分类为 spec_ambiguity，不是实现 bug、向量 bug 或 Legacy 异常，也未授权 intentional_break。

Canonical V2 对合法 NonIntegerNumber 保留原始 JSON 数字 lexeme，不进行 IEEE-754 转换、尾零删除、指数归一化或负零归一化；因此 443.0、1.0、1.00、1E+5 和 -0.0 都保持其证据字节。

| 案例 | V1 | V2 | Legacy 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| p-004 / 443.0 | canonical_non_integer_number | 4ed0c899…38fd50 | 精确相等 |
| ver-003 / 1.0 | canonical_non_integer_number | 5ff23879…06806 | 精确相等 |

## 8.4 兼容门禁与冻结聚合

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| case | expected=125，executed=125，missing=0，extra=0，duplicate=0，mismatch=0 |
| ALL125 | 75336a374cd9ee82a8c811f380fd9ce6893364d65eaf0fbed76424307b2baa5b |
| BASE104 | bc38711ddf559eb5319eac9b080eeec611e3742d9cf0bbdb09072317cfc975b8 |
| AMENDMENT21 | dfda4174b62f27b4132cf157e96b89be2982f9268724dc12f47ebc97c7df8850 |
| 负向门禁 | 23 项 action；Python/Go 均 fail-closed |

## 8.5 证据层剩余工作

| 现在 | 下一步 | 随后 | 锚点 | 外部记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0.3b staged review | A0.3b seal commit | Manifest V2 hash | S1 evidence commit | Seal Record V2 verification |

CHAPTER 09

# 9. 生产出站安全、日志与迁移

Seal 完成后，项目必须回到真实生产调用链；这才是 TASK-022 的后半程。

## 9.1 生产安全控制面

| 控制 | 要求 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 配置 loader | 严格 schema、版本、错误码、fail-closed、无环境变量暗改 | 非法/未知/过期配置拒绝；启动状态明确 |
| 域名/IP | DNS 结果逐个判定；拒绝私网、环回、保留和策略外地址 | DNS rebinding 与多 A/AAAA 对抗通过 |
| 连接绑定 | 连接已批准 IP，Host/SNI/证书仍绑定原始主机 | 不能验证一个地址却连接另一个地址 |
| 重定向 | 每跳重新规范化、解析、策略判定，限制跳数与跨域 | 中途跳私网或禁域必须停止 |
| 代理 | 默认关闭；显式允许；凭据隔离 | 环境代理不能静默接管 |
| 预算 | 超时、响应大小、页数、结果数、并发、总时长 | 预算耗尽为稳定错误，不继续请求 |
| 日志脱敏 | URL 查询、Cookie、Authorization、代理凭据、配置秘密 | 哨兵值不得出现在日志/异常/UI |

## 9.2 生产接线顺序

- 实现并封板生产 loader：把 Seal 过的配置合同接入启动和热加载路径。

- 补齐日志与事件脱敏：错误消息可行动但不泄露输入、凭据或完整 URL。

- 迁移 site/Probe/Adapter/Worker：逐一替换旧调用，禁止双轨长期并存。

- 接线所有生产 HTTP client：明确每个入口、跳转、下载、探测与回退路径。

- 运行集成、对抗、回滚和部署门禁；确认没有直接 client 或环境代理旁路。

## 9.3 迁移完成判定

静态扫描没有生产模块直接构造未受控 HTTP 客户端。

每个调用入口都有正常、拒绝、重定向、DNS 变化、超时、预算耗尽测试。

安全事件能关联 task/site/policy/stage，但不保存秘密值。

旧配置与旧调用路径已删除或被显式阻断；不存在‘临时兼容旁路’。

部署前可以在离线环境验证 Manifest/Seal 与运行时加载结果。

CHAPTER 10

# 10. 状态、错误、可靠性与可观测性

系统必须能在失败、重试、重启和跨语言调用中保持事实一致。

## 10.1 建议任务状态机

| CREATED | DISCOVERING | PLANNED | RUNNING | TERMINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入已保存 | 发现与样本 | 计划待确认 | 执行与解析 | SUCCEEDED / FAILED / CANCELED |

状态只能沿合法边迁移；任何回退、重复完成或终态复活都必须被拒绝。

每次迁移记录 actor、timestamp、attempt、reason、error_code 和关联证据。

幂等键覆盖任务创建、消息消费、结果写入和完成确认；重试不得重复文章。

SSE 是观察通道，不是事实源；断线重连从数据库快照恢复。

## 10.2 错误模型

| 层级 | 错误类别 | 用户呈现 | 工程动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入/合同 | invalid_input、schema/version、duplicate | 指出字段与修复方式 | 不进入执行 |
| 安全 | policy、DNS/IP、redirect、proxy、budget | 说明被安全策略阻止 | 记录脱敏事件，不自动放宽 |
| 站点 | robots/403/结构变化/无栏目 | 说明站点限制或置信度低 | 采样、Adapter 或人工确认 |
| 系统 | queue/db/worker/timeout | 显示可重试或联系管理员 | 幂等重试、告警、回滚 |
| 证据 | canonical/manifest/seal mismatch | 阻止封板或部署 | STOP，不重锚、不改历史 |

## 10.3 可观测性最小集

| 类型 | 核心指标/事件 |
| --- | --- |
| 业务 | 任务创建/成功/失败、发现栏目数、文章数、重复率、低置信率 |
| 性能 | 发现时延、请求时延、解析时延、队列等待、SSE 活跃连接 |
| 安全 | 策略拒绝、私网/保留地址、重定向拒绝、预算耗尽、脱敏命中 |
| 可靠性 | 重试、租约超时、状态冲突、幂等冲突、死信、恢复时间 |
| 证据 | profile/version、manifest_hash、seal verification、candidate/legacy match |

CHAPTER 11

# 11. 部署、运维与安全基线

首版面向内网单管理员，但仍按可回滚、可审计、最小暴露面设计。

## 11.1 目标部署拓扑

| 组件 | 部署形态 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| Reverse Proxy | 内网 HTTPS 入口 | TLS、请求大小、超时、访问日志脱敏 |
| Web | React 静态资源 | 同源、CSP、无秘密配置 |
| Go API/Worker | 容器化服务 | 健康检查、只读配置、最小权限 |
| Python Engine | 独立容器/进程 | 版本固定、资源限制、无直接外网旁路 |
| MySQL | 持久卷 | 备份、恢复演练、迁移可回滚 |
| Redis | 短期状态/队列 | 认证、持久化策略、不可作唯一事实源 |
| Evidence | 只读规范/向量/Manifest/Seal | 部署前离线校验，运行时绑定版本 |

## 11.2 认证与权限

Web V1 仅单管理员；使用安全 Cookie、CSRF 防护、会话失效和强密码/密钥管理。

API token 与 Web 会话分离；token 只显示一次、可撤销、日志中永不输出。

容器与数据库使用独立最小权限账户；秘密通过部署机制注入，不写入仓库或结果。

生产环境默认无调试端点、无开放代理、无直连数据库端口。

## 11.3 上线与回滚清单

| 门禁 | 上线前证明 |
| --- | --- |
| 证据 | Manifest V2、S1、Seal Record V2 验证通过 |
| 安全 | 生产 client 全接线、对抗测试、日志哨兵无泄漏 |
| 数据 | 迁移备份、恢复演练、兼容与回滚脚本 |
| 可靠性 | 重启、队列故障、DB 短故障、SSE 重连测试 |
| 产品 | 核心用户旅程、错误态、导出与权限验收 |
| 运维 | 监控告警、容量阈值、值班与回滚负责人 |

CHAPTER 12

# 12. 测试策略与质量门禁

测试不仅覆盖函数正确性，还要绑定当前资产、跨语言一致性、负向行为和生产隔离。

## 12.1 当前已验证基线

| 套件 | 结果 |
| --- | --- |
| Python A0.3b V2 | 3 passed；125/125 MATCH + 23 action + V1 历史 |
| Go A0.3b V2 | PASS；正向、负向与历史断言 |
| Python V2 runtime | 6 passed |
| Python V2 vectors | 2 passed |
| Python V1 E/A1 | 9 passed |
| Python outbound contract | 11 passed |
| Python full | 1112 passed，7 skipped；无 compatibility ignore |
| Go full / vet / modules | ./... PASS；vet PASS；all modules verified |

## 12.2 分层测试模型

| 层 | 目的 | 典型门禁 |
| --- | --- | --- |
| 结构测试 | Fixture/schema/inventory/unknown fail-closed | 25/35/7、12/2/8、SHA 与字段集合 |
| 运行时测试 | StrictDecode/Canonical/limits/error priority | Python/Go 字节一致、4096/4097 边界 |
| 兼容门禁 | 候选与 Legacy 125-case 精确连接 | missing/extra/duplicate/mismatch=0 |
| 生产集成 | loader→policy→request→event→result | 禁止旁路、每跳复判、日志脱敏 |
| 系统验收 | Web 旅程、状态恢复、部署回滚 | 真实 Compose 环境端到端 |

## 12.3 测试证据规则

测试结果必须绑定 exact blob/payload SHA；行尾或 staged 变化需要重新分类。

expected 不得由候选实现动态录制；黄金 expected 必须独立构造和复核。

未知字段、未知 target/stage/generator/action 必须失败，不允许 default/continue 静默跳过。

完整回归不得隐藏已知失败；任何 ignore/xfail/deselect 必须显式登记和退役。

安全失败报告只输出 case ID、错误码和摘要，不输出原始敏感输入。

CHAPTER 13

# 13. 实施路线、顺序与工期

先把 A0.3b 和证据链真正封住，再回到 TASK-022 生产主线；022 完成后进入可靠性与 Web V1。

## 13.1 当前位置与返回点

当前位置 A0.3b V2 已 125/125 MATCH，三文件已 staged，当前唯一任务是 staged review/Seal 提交。

TASK-022 的返回点 Manifest V2、S1、Seal Record V2 完成后，不是进入 TASK-021A；必须先回到 TASK-022 的 production_loader，然后依次完成日志脱敏、site migration、production client wiring 和集成部署门禁。

## 13.2 TASK-022 剩余路线

| 顺序 | 工作包 | 当前状态 | 退出标准 | 估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0.3b staged review + Seal commit | 进行中 | 门禁提交并验证 | 0.5–1 天 |
| 2 | Manifest V2 | 未开始 | 清单/hash 双端一致，审查与封板 | 1–2 天 |
| 3 | S1 Evidence Seal Commit | 未开始 | 提交身份与范围固定 | 0.5–1 天 |
| 4 | Seal Record V2 | 未开始 | 外部记录可离线验证 | 1 天 |
| 5 | Production loader | 未开始 | 严格加载、版本绑定、fail-closed | 2–3 天 |
| 6 | Logging redaction | 未实现 | 哨兵无泄漏、事件可行动 | 1–2 天 |
| 7 | Site migration | 未开始 | 旧路径迁移，无旁路 | 2–3 天 |
| 8 | Production client wiring | 未开始 | 所有 HTTP 入口统一受控 | 2–3 天 |
| 9 | 集成/对抗/部署门禁 | BLOCKED | 全回归、回滚、上线清单通过 | 2–3 天 |

## 13.3 TASK-022 之后

| TASK-022 | TASK-021A | TASK-020A | TASK-020B | TASK-021B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产化 完成 | 状态/幂等 可靠性 | React Web V1 产品实现 | V1 验收 部署交付 | 企业级 可靠性 |

| 阶段 | 目标 | 建议周期 |
| --- | --- | --- |
| TASK-022 | 安全证据 + 生产请求链闭环 | 约 10–14 个工作日（无新决策阻塞） |
| TASK-021A | 状态机、幂等、恢复、事件一致性 | 约 1–2 周 |
| TASK-020A | React Web V1 页面与后端产品化 | 约 2–4 周 |
| TASK-020B | 完整验收、部署、文档与交付 | 约 1–2 周 |
| TASK-021B | 高可用、配额、RBAC 等企业能力 | Web V1 之后单独规划 |

预测而非承诺 以 2026-09-02 为基线，TASK-022 的现实本地完成窗口约为 2026-09-15 至 2026-09-21。最终 Web V1 还取决于 TASK-021A、020A、020B 的产品与部署范围。

CHAPTER 14

# 14. 完成定义与验收清单

每个阶段只有在范围、证据、测试、状态和生产边界同时正确时才算完成。

## 14.1 TASK-022 Definition of Done

- A0.3b V2 门禁提交封板，V1 MISMATCH 历史仍可追溯。

- Manifest V2、S1 和 Seal Record V2 均完成独立复核，hash 和版本绑定明确。

- 生产 loader 严格加载封板配置，未知/非法/版本不符均 fail-closed。

- 日志与事件完成脱敏，测试哨兵不出现在日志、异常、UI 或导出。

- 所有站点、Probe、Adapter、Worker、redirect、download 和 fallback 请求走统一安全执行器。

- DNS/IP/redirect/proxy/timeout/budget 的正常与对抗场景通过，未发现旁路。

- Python/Go 定向与完整回归、go vet、go mod verify 通过；无隐含 ignore。

- 部署、回滚、监控、备份与恢复门禁通过，deployment 才可从 BLOCKED 变更。

## 14.2 Web V1 Definition of Done

| 维度 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 产品 | 从登录到创建、计划、执行、结果、导出完整闭环；错误态可行动 |
| 安全 | 认证、CSRF、token、出站、脱敏、秘密管理与审计通过 |
| 可靠性 | 重启/短故障/断线恢复；幂等无重复结果；状态终态稳定 |
| 性能 | 在约定站点与预算下达到目标时延、并发和资源阈值 |
| 数据 | 字段合同、迁移、备份/恢复、导出版本通过 |
| 运维 | Compose、HTTPS、健康检查、告警、日志、回滚手册可执行 |
| 文档 | 产品使用、API、配置、安全、部署、故障处理与版本记录齐全 |

CHAPTER 15

# 15. 风险、停止条件与决策治理

遇到证据不一致时先停止、分类和保留历史；不要用改 expected 或重锚来制造通过。

## 15.1 风险登记

| 风险 | 概率/影响 | 控制与触发动作 |
| --- | --- | --- |
| 证据链被误当生产完成 | 高 / 高 | 状态分轨；deployment 保持 BLOCKED；评审必须检查生产接线 |
| 旧 HTTP 调用旁路 | 中 / 极高 | 静态扫描 + 入口清单 + 对抗测试；发现即 STOP |
| 跨语言合同漂移 | 中 / 高 | 版本字段、黄金向量、expected/executed 精确集合 |
| 站点适配复杂度膨胀 | 高 / 中 | 单站点优先、置信度与采样、Adapter 分层 |
| Web 范围蔓延 | 中 / 高 | 单管理员、单次任务、单站点 V1 边界 |
| 状态/幂等晚处理 | 中 / 高 | TASK-021A 在 Web V1 前完成 |
| 敏感数据泄漏 | 中 / 极高 | 结构化日志、脱敏哨兵、默认不保存原始 HTML/秘密 |
| 文档与 TASK 再次脱节 | 中 / 中 | 每次 Seal/主阶段完成更新状态快照和版本记录 |

## 15.2 必须停止的条件

封板锚点、fixture、digest、aggregate、Manifest 或 Seal 任一不一致。

需要修改已封板 V1/V2 资产、Legacy Record 或冻结聚合才能通过。

发现 unknown field/generator/action 被静默忽略，或 expected 由候选实现生成。

发现生产 HTTP、代理、重定向或下载路径绕过统一安全执行器。

日志、错误或 UI 泄露原始凭据、Cookie、Authorization 或敏感 URL。

需要扩展任务 allowlist、修改依赖或改变产品边界但尚未获得明确决策。

## 15.3 核心决策登记

| 决策 | 现行选择 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 产品入口 | Web 管理控制台；CLI/API 为工程接口 | 保留 |
| 首版范围 | 单站点、单次任务、单管理员 | 保留 |
| 模式 | 快速 + 专业 | 保留 |
| 前端 | React + TypeScript + Vite | 目标设计 |
| 服务分工 | Go 平台/安全执行；Python 站点理解/解析 | 现行架构 |
| 部署 | 内网 Docker Compose + HTTPS | 目标设计 |
| Canonical | V2 raw-number-lexeme；V1 历史保留 | 已封板 |
| Manifest/Seal | V2；V1 实施前被替代 | 待实现 |
| TASK-022 后续 | 先完成生产安全主线，再进入 021A/020A | 强制顺序 |

# 附录 A：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| SearchPlan | 发现输出的版本化执行计划，包含范围、预算、策略、样本和证据。 |
| OSEC | 本项目出站安全配置与证据体系的简称。 |
| StrictDecode | 严格 JSON 解码：唯一值、UTF-8、duplicate key、limits 和错误优先级。 |
| CanonicalJSON | 确定性 JSON 字节编码；用于摘要、Manifest 与 Seal。 |
| Legacy Record | 从 S0 旧实现录制的 125 个 case digest 与 cohort aggregate。 |
| A0.3b | 候选 CanonicalCase 与 Legacy 125-case 的正式兼容门禁。 |
| Manifest V2 | 绑定 profile、版本、case/category aggregate 和证据资产的清单。 |
| S1 | Manifest V2 封板后的 Evidence Seal Commit 锚点。 |
| Seal Record V2 | 绑定 S1/manifest_hash_v2 的外部可验证记录。 |
| 生产 loader | 在真实运行时严格读取并绑定安全配置的入口。 |

# 附录 B：当前任务锚点

| 对象 | 值 |
| --- | --- |
| 分支 | feat/task-022-outbound-security |
| HEAD | 591f1e3e0d60d8946d617e9fc2b25e589ce4e0ca |
| main/origin/main | 3723892e6c0987b3830394ef485258ac6a623901 |
| main..HEAD | 24 |
| upstream ahead/behind | 7/0 |
| 当前 staged 范围 | docs/TASK.md；Python/Go A0.3b compatibility tests |
| 当前 next_task | TASK-022E-OSEC-CANONICAL-V2-A0.3B-S-R |
| deployment | BLOCKED |

时点说明 以上为 2026-09-02 文档生成时的证据快照。后续提交后应以 Git/TASK 的新状态为准，并在下一版文档中更新。

# 附录 C：V1.3 → V2.0 差异摘要

| 维度 | V1.3 | V2.0 |
| --- | --- | --- |
| 基线 | 2026-08-13 的产品/路线完善版 | 2026-09-02 当前 Git、测试与 Seal 状态 |
| 当前起点 | TASK-019 审计后进入 TASK-022 | TASK-022E/OSEC Canonical V2 A0.3b Seal 前 |
| 安全证据 | 概念级 022A–H | Profile/向量/Legacy/V1 Mismatch/Amendment/V2 Match/Manifest/S1/Seal |
| 生产边界 | 安全生产化路线较粗 | loader→redaction→migration→client wiring→deployment gate |
| 测试 | 通用验收描述 | 当前 1112 Python、Go full/vet/mod 与 125/125 证据 |
| 产品路线 | 大方向有效 | 明确 022 完成后才进入 021A→020A→020B→021B |
| 可读性 | 大量表格、状态易过时 | 目标/现状分轨、关键表格与执行出口分明 |

—  END OF CURRENT DEVELOPMENT BASELINE  —